## 2023年省生态环境保护督察反馈问题整改措施清单（30个）
贵州省2023年省级生态环境保护督察反馈问题整改完成情况表
序号 | 问题 名称 | 问题描述 | 整改目标 | 市级整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改进展 | 是否完成整改
1 | 贯彻落实习近平生态文明思想有差距。 | 4.马尾河流域水环境综合治理工作滞后。2022年4月，省发改委印发的《贵州省马尾河流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案（2022—2024年）》，要求黔南州通过实施重点工程项目加快推进试点，但由于地方债务原因，造成资金筹措不到位，重点工程推进缓慢，其中：2022年应完成1个（都匀市乡镇污水治理一期工程）、2023年完成应完成2个（都匀市杨柳街河水环境综合治理工程、都匀市剑江河支流（木表河、洛邦河）水环境综合治理工程），目前均未落实项目资金，仍处于前期手续办理阶段，项目进展情况严重滞后。 | 《贵州省马尾河流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案（2022—2024年）》目标指标能够如期完成。 | 1.根据国家发改委有关要求，流域水环境综合治理类专项资金更多倾斜于债务较轻地区，且根据近期国务院关于“重点省份分类加强政府投资项目管理办法”的初步意见，鉴于都匀市属于债务风险等级红色地区，为减轻政府债务压力，切实防范金融领域风险，依法依规推动基础设施项目建设，对已经落实建设资金的在建项目归兰污水处理厂，加快项目建设，确保2024年6月30日前完成项目建设。对其余暂未落实资金的马尾河流域试点项目，暂缓实施，待资金到位后再行建设。 2.对马尾河流域试点项目中杨柳街河流域综合治理工程已经建成的煤矿废水处理系统，推动正常运行，确保处理后水中铁离子含量达到“试点实施方案”要求小于1mg/l的目标。 3.加强马尾河流域内都匀段水资源、水生态、水环境监督管理，持续开展流域内都匀段各类生态环境执法检查和排查整治，严守水资源“三条红线”，确保用水总量、万元GDP用水量下降、管网漏损、国控断面和集中式饮用水源水质目标等指标完成“试点实施方案”目标任务。 | 2024-12-31 | 都匀市水务局、都匀市发展和改革局、黔南州生态环境局都匀分局 | 1.已完成归兰污水处理厂项目建设，目前已建成并投入试运行。 2.已建成杨柳街河流域综合治理工程，煤矿废水处理系统（7000吨/天）正常运行，有效减少杨柳街河铁离子含量。2024年以来，监测处理后水中铁离子含量均＜1mg/L，达到预期目标。 3.联合市直相关部门开展流域内都匀段各类生态环境执法检查和排查整治，马尾河流域内都匀段水资源、水生态、水环境得到有效治理，涉及19项指标均已达预期目标。 | 是